## Sheet1
STT | Mục | Frontend Feedback | Backend Feedback | Hiện trạng / Ghi chú
1 | Cài đặt người kiểm duyệt nội dung | Chưa có giao diện thêm vào hệ thống | Chưa có API thêm vào hệ thống | Hiện phải cài thủ công trên database từng department
2 | Cảnh báo chứng chỉ hết hạn | Chưa có highlight trên giao diện | Chưa có cảnh báo qua mail | Hiện chỉ hiển thị ngày hết hạn trên giao diện
3 | 3 phút đầu giờ tách ra | Chỉ cần clone sang trang khác | Lọc dữ liệu theo loại | Hiện dùng chung một page
4 | Xử lý người dùng nghỉ việc |  | Inactive người dùng khi nghỉ việc
5 | Chi tiết tài liệu | Hiển thị thêm thông tin | Trả thêm thông tin | Hiện tại ít thông tin
6 | Quản lý đề thi | Thêm người chọn từ danh sách user đã có | Trả ra danh sách user có thể tham gia thi | Hiện nhập bằng file excel
7 | Lịch học | Thêm bộ lọc theo khoảng ngày | Lọc dữ liệu theo khoảng ngày | Hiện hiển thị tất cả
8 | Danh sách liên quan đến người dùng | Hiển thị chi tiết hơn | Trả dữ liệu chi tiết hơn | Cần hiển thị pháp nhân, area, bu, cft, department, line,...
9 | Đa ngôn ngữ | Bổ sung
10 | Logic tạo buổi học 3 phút đầu giờ |  | Cần tạo trên phạm vi department